## Feuille 1
VI - Annexes
Annexe 1 : matrice des risques
RISQUES DE GESTION
Risque | Gravité /4 | Fréq /4 | Criticité /16 | Prévention | Détection | Réparation | Responsable
Mauvaise estimation des charges d'une tâche / Retards | 4 | 3 | 12 | Réunions régulières | Retards par rapport au Gantt | Redéfinition des objectifs si nécessaire | Chef de projet
Collision avec un projet plus urgent | 3 | 3 | 9 | Ajuster le planning prévisionnel selon les autres projets de 5A | Retards par rapport au Gantt | Motivation | Chef de projet
Maladie, accidents et aléas de la vie | 2 | 4 | 8 | Système de redistribution des taches, mise au courant systématique des membres du projet sur l'avancement , système de back-up (toujours deux personnes au courant d'une tache) | - | Transposer la tache du membre sur un autre membre | Chef de projet
Manque d'expertise de la maitrise d'oeuvre | 2 | 2 | 4 | Formation / entraide | Incapacité à réaliser certaines tâches | Redéfinition des tâches attribuées | Chef de projet
Faible implication d'un membre du groupe | 2 | 2 | 4 | Implication de tous les membres dans l'évolution du projet | Travail baclé ou absent | Redistribution des tâches | Chef de projet
Communication entre membres du projet insuffisante | 1 | 3 | 3 | Faire attention aux différents canaux, développer les liens entre les membres, utilisation d'une langue comprise par tous | Informations non-reçu ou non-transmises | Révision du moyen de communication | Chef de projet
Risque élevée
Risque intermédiaire
Risque faible
RISQUES FONCTIONNELS
Risque | Gravité /4 | Fréq /4 | Criticité /16 | Prévention | Détection | Réparation | Responsable
Modifications des spécificités fonctionnelle du client | 4 | 2 | 8 | Code évolutif, entretiens réguliers et compte-rendu du travail avec le client ; réalisation d'un cahier des charges clair et accepté par les deux parties | Echanges réguliers avec le client, livraison d'un résultat non-attendu, intervention de la part du client | Adapter le travail existant aux nouveaux besoins, corriger le planning prévisionnel | Chef de projet
Fonctionnalités non-implémentées | 3 | 2 | 6 | Définition d'un ordre de priorité clair entre les fonctionnalités | Echanges avec le client, parties manquantes dans le livrable, mauvaise gestion du temps, décalage avec le cahier des charges et du planning prévisionnel | Implémentation de la fonctionnalité, modification du planning prévisionnel en conséquence | Chef de projet
Implémentation d'une fonctionnalité non-nécessaires pour le client | 4 | 1 | 4 | Définition d'un cahier des charges clair | Echanges avec le client | Supprimer la fonctionnalité dans le cas où elle empêche un fonctionnement optimal de l'intranet pour le client | Chef de projet
Implémentation d'une fonctionnalité non prioritaire | 3 | 1 | 3 | Définition d'un ordre de priorité clair entre les fonctionnalités | Echanges avec le client |  | Chef de projet
RISQUES TECHNIQUES
Risque | Gravité /4 | Fréq /4 | Criticité /16 | Prévention | Détection | Réparation | Responsable
Conflits concernant le périmètre des tâches | 3 | 2 | 6 | Bonne répartition des roles | Conflits sur "GitHub", deux personnes codant la même chose | Résolution manuelle du conflit | Chef de projet
Conflits entre le back-end et le front-end de l'intranet | 4 | 1 | 4 | Recherche sur la compatibilité entre les technologies | Impossiblité de mettre en place l'intranet complet | Adapter le travail existant, modifier la technologie si nécessaire | Respo back-end et front-end
Modifications des spécificités techniques du client | 4 | 1 | 4 | Accords solides avec le client, cahier des charges accepté par les deux parties | Echanges réguliers avec le client, livraison d'un résultat non-attendu, intervention de la part du client | Adapter le travail existant aux nouveaux besoins, corriger le planning prévisionnel, refaire le travail si nécessaire, négociations avec le client | Chef de projet
Perte de données | 4 | 1 | 4 | Création d'un système de sauvegarde des données | Perte d'un travail réalisé | Sauvegarde sur plusieurs plateformes (Git, Drive, local) | Chef de projet
Code défectueux | 3 | 1 | 3 | Ne pas push tant qu'on est sur que c'est fiable | Bugs visibles | Correction de bugs | Chef de projet