## Feuille 1
Annexe 2 : Matrice RACI
Nom de la tâche | Morgan | Jeffrey | Hien Minh | Yao | Adrien | Client
Gestion Projet
Expression des besoins | I | I | R | I | I | AR
Cahier des Charges | C | R | R | R | C | A
Plan Qualité du Projet | C | C | R | C | R | A
Planning Provisionnel | R | R | AR | R | R | I
Matrice des Risques | C | C | AR | C | R | I
Matrice RACI | C | C | AR | C | R | I
Maquette | R | C | C | C | C | A
Réunion avec le Client
Compte-rendu | C | AR | R | C | C | I
Ordre du jour | R | R | AR | R | R | C
Prise de note |  | AR | R
Réunion Interne
Compte-rendu | C | AR | R | C | C
Ordre du jour | R | R | AR | R | R
Prise de note |  | AR | R
Formation
.NET | AR | R | R | R | R
JavaScript | AR | R | R | R | R
Site Intranet
Intégration des pages | R | R | R | R | AR
Lien avec la base de données | AR | R | R | R | R
BD
Modélisation des tables | AR | R | R | R | R
Création de la bd | AR | R | R | R | R
Test
Bases de données | R | AR | R | R | R
Sécurité web/données | R | AR | R | R | R
Test des fonctionnalités | R | AR | R | R | R
Rédaction des scénarios de test | R | AR | R | R | R